## Evaluación PT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [17 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de validación del plan de trabajo: |  |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: | [6 empty] | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) |  |  |  | 11 DE OCTRUBRE 2018 |  |  |  |  | 115 | [6 empty] | ROSMERY HILARIO |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[18 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG | [6 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Medios de verificación | Indicadores | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Puntuación otorgada |  |  |  |  | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
PROYECTO 1 - 23 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | 4 | T1 | 1 | 100 | 1 | 2019-02-25 | Se aplico encuesta a los servidores, ver evidencia | CUMPLIDO | 4 |  |  |  | 4
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T2 | 1 | 80 | 1 |  | Enviamos correo electronico cambiando esta actividad para el tercer trimestre. | NO CUMPLIDO |  | 0 |  |  | 0 | T2. Consulté a su técnico y no fue reorientada por las vias correspondiente,este tipo de proceso se realiza via correo y se debe enviar las causas que dió lugar a la no ejecución de la actividad, pueden realizarla en el T3, pero tendrá la mitad de la puntuación.
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 100% |  | 2019-04-11 | T1: Se envio la informacion via correo electronico. T2: Se levantó acta de certificación de no recepción de solicitudes de asesorias de carater moral para completar requerimiento del primer trimestre. T2: Se levantó acta de certificación de no recepción de solicitudes de asesorias de carater moral para el segundo trimestre. T3: T4: | PARCIAL | 0.5 | 1.25 |  |  | 1.75 | T1. La promoción se realizó fuera del trimestre. También en caso de no recepción se debe enviar una constancia de no recepción de asesorias firmada por mínimo 4 miembros. T2. Recibimos las evidencias correspondiente al T2 y recibimos la del T1.
1
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 3 | T2 | 1 | 100 |  |  | Ver evidencia de charla impartida al personal sobre el Dia Nacional de la Etica. | CUMPLIDO |  | 3 |  |  | 3 | T2. Recibimos las evidencias correspondiente.
PROYECTO 2 - 7 pts.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 4 | 4 | 03/11/2016-07/12/2016-01/12/2017-25/4/2018 | T1: Base de datos actualizada...Ver evidencia T2: Base de datos actualizada...Ver evidencia T3: T4: | PARCIAL | 1 | 1 |  |  | 2 | T1. El medio de verificación enviado no se corresponde, se debe enviar el cuadro control con las informaciones de los sujetos obligados. (base de datos). Esta actividad es continua, se debe enviar todos los semestres. Enviaron en la apelación la base de datos. T2. Recibimos las evidencias correspondiente.
PROYECTO 3 - 47 pts.
7 | Gestión de denuncias: | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 115 | 2 |  | T1: Punto a. Completado.. Ver evidencia T2: Ver evidencia de promocion y sensibilización de todo el personal sobre el uso del buzón, el correo de la CEP y otros medios disponible para presentar la denuncias por practicas anti-eticas y corrupción administrativa. T3: T4: | PARCIAL | 1 | 3.5 |  |  | 4.5 | T1. Sólo recibimos foto del buzón, esta actividad tiene 3 literales, se debe promocionar el buzón, el correo de la CEP y sensibilizar a todo el personal de la forma de presentar la denuncia. T2. Recibimos las evidencias correspondiente, pero el linteral c estipula sensibilizar al personal sobre la manera de presentar su denuncia, en el T3 deben sensibilizar (personal o digital) sobre este tema. Recibimos la constancia de no recepción del T1.
| a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 4
| b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. |  |  | 4
| c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 4
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 1 | 1 | 2018-04-08 | T1: punto a y b completado ver evidencia T2: punto a y b completado ver evidencia T3: T4: | PARCIAL | 1 | 1 |  |  | 2 | T1. Queda parcial por ser una actividad continua, se debe realizar todos los trimestre. T2. Queda parcial por ser una actividad continua, se debe realizar todos los trimestre.
| a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. |  | 2
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. |  | 2 |  |  |  |  | 2017-10-14
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 | 1 | 1 |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | 4 | T2 | 2 | 100 | 1 | 2019-04-01 | T1: Codigo de Etica aprobado. Ver evidencia T2: Ver evidencia de la sensibilización realizada al resto del personal. T3: T4: | PARCIAL | 3 | 1 |  |  | 4 | T1. Queda parcial porque solo se socializó a 43 servidores y esta proyectada a 100 servidores, completar en el T2. T2. Completado en el T2.
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | 8 | T3 | 1 | 100 |  | 2019-04-01 | T1:Punto B No tenemos evidencias de casos, de conflictos de Intereses. T2:.Se levantó acta de certificación de no recepción de denuncias por casos de conflictos de intereses para completar requerimiento del primer trimestre. T2: Ver evidencia de acta de certificación de no recepción de denuncias por casos de conflictos de intereses para el segundo trimestre. T3: T4: | CUMPLIDO | 0 | 5.5 |  |  | 5.5 | T1. En caso de no recepción se debe enviar una constancia de no recepción de conflictos de intereses firmada por mínimo 4 miembros. No recibimos evidencia de esta actividad. T2. Recibimos las contancias de no repeción del T1 Y T2 por eso se colocó1.5 puntos y sobre el literal a se colocó 4 puntos. Deben tener pendiente tambien la cantidad sensibilizada con la cantidad proyectada.
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  | 4
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 334 | 1899-12-31 |  |  | PARCIAL
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T3 | 1 | 100 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 4 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
PROYECTO 4 - 23 pts.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 7 | 3 | 8/2/2019-13/03/2019-05/04/2019 | T1:Ver evidencia de actas de las sesiones ordinarias de la CEP. T2:Ver evidencia de actas de las sesiones ordinarias de la CEP. T3: T4: | PARCIAL | 3 | 2 |  |  | 5 | T1. El medio de verificación enviado no se corresponde, se debe enviar las minutas de las reuniones, no fotos. Actas enviadas en la apelación. T2. Sin evidencias de reunirse en el mes de abril.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | 4 | T3 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | 2 | T1/T2/T3/T4 | 1 | N/A |  | 2019-04-03 | T1: No tenemos dependencia.. Ver respuesta via carta a la DIGEIG T2: Ver evidencia con el listados de los Elaces Regionales. | PARCIAL |  | 1 |  |  | 1 | T1. Recibimos la constancia de no regionales, pero se tiene conocimiento que existen enlaces en algunas regiones, favor enviar la base de datos de ese personal de las regiones, no importa que solo sea un servidor o informar si no están en la nómina. T2. Recibimos el cuadro control, pero se requiere que coloquen el nombre del servidor de cada provincias. Colocar el nombre en la columna que dice titular.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | 1 | T3 | 1 | 3 | 1 |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | 4 | T4 | 1 | 7 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. |  |  |  |  | 1 | 2019-01-25 | Ver evidencia de envio de mensaje | [5 empty] | 0 | T1. Recibimos evidencia de esta actividad, pero se calificará en el último trimestre (T4)
[8 empty] | CALIFICACION FINAL | [7 empty] | 32.75

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
Calificaciones |  | Ponderación de actividades |  | C | PA | P | NC | N/A
T1 | 13.5 | CUMPLIDO | 14.29% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
T2 | 19.25 | PARCIAL | 38.1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T3 | 0 | PENDIENTE | 42.86% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0
T4 | 0 | NO CUMPLIDO | 4.762% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
Penalidad |  | N/A | 0% | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 21
CALIFICACIÓN TOTAL | 32.75 | TOTAL DE PONDERACIONES | 100%

## Hoja1 (hidden)
CUMPLIDO
PARCIAL
PENDIENTE
NO CUMPLIDO
N/A