## POA 2026 Consolidado
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
Plan Operativo Anual 2026
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | Indicador | Meta 2026 | No. | Actividad
1 | Fortalecimiento y Ejercicio de la rectoría | Eje estratégico
1.1 | Incrementada la participación de las personas con discapacidad en las nóminas de las instituciones del sector público del 0% en año 0 a 5% en año 4, en todo el territorio nacional. | Resultado estratégico |  | Porcentaje de colocación de PcD en el mercado laboral del sector público con respecto a la nómina total de cada institución del sector gubernamental. | 2%
1.1.1 | Implementados procedimientos inclusivos para la selección y reclutamiento de personal con discapacidad en instituciones públicas de 0% en el año 0 a 4% en el año 4, en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de instituciones del sector público con procedimientos inclusivos de selección y reclutamiento de personas con discapacidad. | 2%
1.1.1.1 | Instituciones del sector público reciben acompañamientos para la inclusión laboral de las PcD. | Producto | División de Inclusión Laboral | Porcentaje de instituciones del sector público con procedimientos inclusivos de selección y reclutamiento de personas con discapacidad. | 4 | 1 | Mesa Técnica de la Subcomisión Interinstitucional para la inclusión y accesibilidad gubernamental
[6 empty] | 2 | Actualización del indicador 9.06 - Acciones para la inclusión y accesibilidad en la Administración Pública
[6 empty] | 3 | Construcción de medios de verificación (Evidencias) del Sub-indicador 9.06
[6 empty] | 4 | Webinar cumplimiento del Sub-indicador 9.06 "Acciones para la inclusión y accesibilidad en la Administración Pública"
[6 empty] | 5 | Puesta en vigencia indicador 9.06 "Acciones para la inclusión y accesibilidad en la Administración Pública"
[6 empty] | 6 | Mejoras en el Reclutamiento y selección inclusivo y accesible en la Administración Pública
[6 empty] | 7 | Mejoras para la identificación de personas con discapacidad y accesibilidad universal en la Administración Pública
[6 empty] | 8 | Incorporar el taller de inclusión, laboral, discapacidad y empleo en la plataforma de academia CONADIS.
[6 empty] | 9 | Sensibilización sobre inclusión laboral, discapacidad y empleo a instituciones públicas (Presencial).
1.1.1.2 | Instituciones de los sectores público y privado reciben asesorias para el cumplimiento de la Ley No. 05-13 sobre inclusión laboral de las PcD. | Producto | División de Inclusión Laboral | Porcentaje de solicitudes de asesoría recibidas o instituciones identificadas que reciben efectivamente acompañamiento para el cumplimiento de la Ley 5-13 en materia de inclusión laboral." | 40 | 1 | Mesa Técnica de la Subcomisión Interinstitucional para la participación plena de personas con discapacidad
[6 empty] | 2 | Seguimiento a instituciones privadas que desean incorporar acciones para la inclusión laboral.
1.1.1.3 | Instituciones del sector público y privado reciben asesorias sobre el cumplimiento de la cuota laboral de PcD. | Producto | División de Inclusión Laboral | Porcentaje de instituciones públicas que levantan y registran información sobre personas con discapacidad en todos sus procesos de gestión humana." | 40 | 1 | Seguimiento a instituciones pública y privadas que reciben asesorias para el cumplimiento de la cuota laboral de PcD.
[6 empty] | 2 | Atención al usuario para responder inquietudes sobre inclusión laboral.
1.1.1.4 | Instituciones en cumplimiento con el Subindicador 9.06 del SISMAP | Producto | División de Inclusión Laboral | Cantidad de instituciones que reportan evidencias del indicador 9.6 del SISMAP | 120 | 1 | Seguimiento a instituciones públicas que reciben asesorias para el cumplimiento de la cuota laboral de PcD.
1.1.2 | Aumentado el número de instituciones públicas y privadas que cumplen con los criterios priorizados de accesibilidad universal en infraestructura de 0 en el año 0 a 60 en el año 4 en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de instituciones públicas y privadas que cumplen con los criterios priorizados de accesibilidad universal en infraestructura. | 30
1.1.2.1 | Instituciones de los sectores público y privado reciben asesorias para el cumplimiento de los criterios priorizados de accesibilidad universal | Producto | Departamento de Accesibilidad Universal | Porcentaje de instituciones públicas y privadas que cumplen con los criterios priorizados de accesibilidad universal en infraestructura. | 30 | 1 | Elaborar las guias de accesibilidad física (infraestructura) y accesiblidad en el transporte.
[6 empty] | 2 | Diagramar las guías: accesibilidad a la comunicación e información, accesibilidad física (infraestructura), accesiblidad en el transporte.
[6 empty] | 3 | Actualizar el procedimiento para la evaluación de la accesibilidad de los portales web gubernamentales.
[6 empty] | 4 | Coordinar veinte (20) evaluaciones con la OGTIC para verificar la usabilidad de los criterios de accesibilidad de los portales web gubernamentales.
[6 empty] | 5 | Evaluación de segmentos de playas accesibles Bandera Azul
1.1.2.2 | Accesibilidad en la Comunicación | Producto | Departamento de Accesibilidad Universal | Porcentaje de avance del plan de trabajo | 100% | 1 | Diseñar los programas para propuesta de capacitaciones presenciales y virtuales en los ambitos de accesibilidad en la comunicación, información y tecnologia.
[6 empty] | 2 | Realizar encuentros con personas sordas e intérpretes de Lengua de señas
[6 empty] | 3 | Interpretación de Lengua de Señas
[6 empty] | 4 | Desarrollar el App Diccionario de Lengua de Señas Dominicana
[6 empty] | 5 | Desarollar los programas de los cursos de Lengua de Señas Dominicana (Marco de referencia europeo de idiomas)
1.1.2.3 | Congreso de Accesibilidad Universal enfocado en el turismo | Producto | Departamento de Accesibilidad Universal | Evento realizado | 1 | 1 | Realizar encuentro de dialogo sobre los avances y retos del turismo accesible en la republica dominicana
[6 empty] | 2 | Realizar el congreso
1.2 | Incrementado el número de políticas públicas diseñadas y supervisadas con enfoque de accesibilidad e inclusión laboral para las personas con discapacidad de 0 en el año 0 a 2 en el año 4, en el territorio nacional. | Resultado estratégico |  | Porcentaje de políticas públicas laborales priorizadas que incorporan criterios de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad. | 1%
1.2.1 | Incrementado el porcentaje de programas sociales que incorporan criterios inclusivos para las PcD de 20% en el año 0 a 45% en el año 4, en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de programas sociales que incorporan criterios inclusivos para la inclusión de personas con discapacidad. | 0.35
1.2.1.1 | Instituciones del sector público que coordinan programas sociales reciben asesorías para la inclusión de PcD en dichos programas. | Producto | Departamento de Políticas Públicas | Número de programas sociales que incorporan criterios de accesibilidad. | 22 | 1 | Establecer una metodología para la priorización en la focalización de las personas con discapacidad en programas sociales.
1.3 | Incrementada la cantidad de personas con discapacidad que cumplen con la demanda técnica y profesional del mercado laboral de 25% en el año 0 a 45% en el año 4 en el territorio nacional. | Resultado estratégico |  | Porcentaje de personas con discapacidad que acceden y completan programas de formación técnica y superior. | 35%
1.3.1 | Aumentado el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad universal para el acceso, permanencia y conclusión de las personas con discapacidad en la educación superior de un 12% en el año 0 a un 20% en el año 4, en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de instituciones de educación superior (unidades academicas) que cumplen con lineamientos de accesibilidad universal. | 0.16
1.3.1.1 | Instituciones rectoras e Instituciones de Educación Superior reciben asesorias sobre el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad universal en las IES para las PcD. | Producto | División de Inclusión Educativa | Porcentaje de instituciones de educación superior (unidades academicas) que cumplen con lineamientos de accesibilidad universal. | 9 | 1 | Dar seguimiento a las IES en proceso de Inclusión Educativa de personas con discapacidad
1.3.1.2 | Acompañamiento técnico en materia de Inclusión educativa para el Sistema de Educación Superior | Producto | División de Inclusión Educativa | Número de encuentros realizados para realizar un acampañamiento técnico en materia de inclusión educativa | 4 | 1 | Crear ruta de asesoría en inclusión educativa en el Sistema de Educación Superior.
[6 empty] | 2 | Capacitar en estrategias para la Inclusión educativa en educación superior, (al menos el 50% de las instituciones de educacion superior formadas).
[6 empty] | 3 | IES con sesión creada en la plataforma en SINAC
1.3.1.3 | Consultas sobre inclusión educativa de personas con discapacidad en Educación Superior (Usuarios/Organizaciones) | Producto | División de Inclusión Educativa | Número de consultas en materia de inclusión en educación superior | 20 | 1 | Atención a usuarios sobre inclusión educativa de personas con discapacidad en Educación Superior (Usuarios/Organizaciones)
1.3.1.4 | Acompañamiento técnico en materia de Inclusión educativa para el Sistema de Educación Técnico Superior | Producto | División de Inclusión Educativa | Número de encuentros realizados para realizar un acampañamiento técnico en materia de inclusión educativa | 4 | 1 | Elaborar metodología de las mesas técnica en materia de inclusión educativa.
[6 empty] | 2 | Participar en mesa técnica con INFOTEP
1.3.1.5 | Proyecto JICA-RD sobre inclusión educativa de personas con discapacidad, a través de la vinculación de la sociedad civil, gobierno local y academia, en la Provincia Valverde, Municipio Mao | Producto | División de Inclusión Educativa | Cantidad de beneficiarios impactados por el programa de vinculación educativa. | 50 | 1 | Realizar reuniones presenciales de seguimiento al comité de apoyo.
[6 empty] | 2 | Talleres sobre estrategias para Inclusión educativa en educación superior (docentes y comité de apoyo).
[6 empty] | 3 | Realizar acto con el primer grupo de personas con discapacidad identificadas en el proyecto
[6 empty] | 4 | Vida Independiente
1.4 | Incrementado el cumplimiento de las normativas de accesibilidad existentes en proyectos de construcción de un 0% en el año 0 a un 2% en el año 4 en el territorio nacional. | Resultado estratégico |  | Porcentaje de proyectos de construcción en cumplimiento con las normativas de accesibilidad. | 1%
1.4.1 | Incrementadas las instituciones con mecanismos diseñados e implementados para el cumplimiento de normativas de accesibilidad físicas de 0 en el año 0 a 3 en el año 4 en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de instituciones públicas supervisadas o identificadas que cuentan con mecanismos diseñados e implementados para el cumplimiento de las normativas de accesibilidad física. | 1
1.4.1.1 | Instituciones rectoras en materia de construcción reciben acompañamiento para el cumplimiento de las normativas de accesibilidad física. | Producto | División de Desarrollo de Normativas | Porcentaje de instituciones públicas supervisadas o identificadas que cuentan con mecanismos diseñados e implementados para el cumplimiento de las normativas de accesibilidad física. | 100% | 1 | Desarrollar Mesa tecnica con MIVED
[6 empty] | 2 | Desarrollar Mesa tecnica con MOPC
[6 empty] | 3 | Desarrollar Mesa tecnica con Liga Municipal
1.4.2 | Incremetado el número de instituciones concientizadas en normativas de accesibilidad físicas de 0 en el año 0 a 40 en el año 4 en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en normativas de accesibilidad física. | 20
1.4.2.1 | Instituciones del sector público y privado reciben asesorias de concientización en materia de accesibilidad física. | Producto | Departamento de Accesibilidad Universal | Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en normativas de accesibilidad física. | 20 | 1 | Diseñar un programa de concientización en accesibilidad fisica para la Rep. Dom.
1.5 | Incrementada la concientización de profesionales del sector construcción en materia de accesibilidad de un 0.5% en el año 0 a 1.5% en el año 4, en el territorio nacional. | Resultado estratégico |  | Porcentaje de profesionales del sector construcción concientizados. | 1%
1.5.1 | Incrementada las asesorias para la promoción de recursos (SINAC y Académia CONADIS) disponibles de 25 en el año 0 a 100 en el año 4 en el territorio nacional. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de solicitantes objetivo que reciben asesoría sobre los recursos de SINAC y Academia CONADIS. | 55
1.5.1.1 | Instituciones del sector público y privado reciben asesorias para la promoción de los recursos disponibles (SINAC y Academia CONADIS) | Producto | División de Inspección y Cumplimiento | Porcentaje de solicitantes objetivo que reciben asesoría sobre los recursos de SINAC y Academia CONADIS. | 55 | 1 | Asesorar a instituciones público y privado sobre los recursos disponibles (SINAC y Academia CONADIS)
[6 empty] | 2 | Elaborar reportes técnicos trimestrales para visibilizar los resultados del uso del recurso SINAC
1.5.1.2 | Sistema Nacional de Evaluacion de Accesibilidad (SINAC) actualizado | Producto | División de Inspección y Cumplimiento | Porcentaje de avances en el rediseño de la plataforma virtual |  | 1 | Actualizar el Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad SINAC.
[6 empty] | 2 | Gestión y seguimiento del funcionamiento del Sistema para evaluación de implementación
1.6 | Incrementada la disponibilidad de controles e infraestructuras de transporte y movilidad en condiciones adecuadas utilizadas por las personas con discapacidad de 1% en año 0 a 5% en año 4 en todo el territorio nacional. | Resultado estratégico |  | Porcentaje de infraestructura de transporte y movilidad adaptadas según los estándares de accesibilidad universal | 1%
1.6.1 | Fortalecido el monitoreo para el cumplimiento de normativas de accesibilidad en la infraestructura vial por medio de inspecciones de 0 en el año 0 a 40 en el año 4. | Resultado Intermedio |  | Porcentaje de inspecciones realizadas por CONADIS sobre accesibilidad en la infraestructura víal | 55
1.6.1.1 | Instituciones rectoras en materia de infraestructura y seguridad víal reciben inspecciones para validar el cumplimiento de las normativas de accesibilidad | Producto | División de Inspección y Cumplimiento | Porcentaje de inspecciones realizadas por CONADIS sobre accesibilidad en la infraestructura víal | 20 | 1 | Diseñar la metodología y el programa para la realización de las inspecciones a las instituciones rectoras en materia de infraestructura y seguridad vial.
[6 empty] | 2 | Inspeccionar infraestructuras y seguridad vial
1.7 | Asegurada la inclusión plena de las personas con discapacidad en las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios. | Resultado estratégico
1.7.0.1 | Reglamento de aplicación de la Ley 43-23, que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana | Producto | División de Desarrollo de Normativas | Reglamento aprobado | 1 | 1 | Consultas reglamento Ley 43-23
[6 empty] | 2 | Elaborar reglamento de la ley 43-23 que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana.
1.7.0.2 | Seguimiento técnico y operativo a los proyectos JICA | Producto | Dirección Técnica | Informes de avance | 8 | 1 | Realizar encuentro virtual con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) de Costa Rica
[6 empty] | 2 | Realizar cuatro (4) talleres regionales sobre Empoderamiento de la Vida Independiente de las PcD
[6 empty] | 3 | Dar seguimiento técnico y operativo a los proyectos desarrollados en coordinación con JICA
1.7.0.3 | Instituciones de públicas de Rep. Dom. Incluyen criterios de discapacidad para priorizan a PcD | Producto | Dirección Técnica | Número de instituciones que incluyen criterios de discapacidad en sus programas y políticas. | 6 | 1 | Sensibilizar al personal técnico y operativo de los programas sociales en Rep. Dom
[6 empty] | 2 | Dar acompañamiento técnico a las instituciones en la adecuación de sus servicios
[6 empty] | 3 | Articular acciones interinstitucionales para mejorar la cobertura a personas con discapacidad
[6 empty] | 4 | Seminario: Hacia Programas Sociales Inclusivos: Transversalización de la Discapacidad en la Política Social Dominicana
1.7.0.4 | Certificación RD | Producto | Dirección Técnica | Evento de lanzamiento de la plataforma realizado | 1 | 1 | Desarrollar plataforma de Certificación RD.
[6 empty] | 2 | Desarrollar evento de lanzamiento de la Certificación RD.
1.7.0.5 | Informes de avance al cumplimiento a convenios, compromisos e informes internacionales. | Producto | Dirección Técnica | Informes de cumplimiento y avances de gestión. | 2 | 1 | Seguimiento a Informe ONU
[6 empty] | 2 | Seguimiento a Informe CIADDIS
1.7.0.6 | Coordinación y Articulación para la Participación en Mesas de Trabajo y en Políticas Públicas Transversales | Producto | Dirección Técnica | Cantidad de participación en mesas de trabajo e informes de avances | 12 | 1 | Sistema de Alerta RD
[6 empty] | 2 | Mesa de Trabajo de Protección Social Adaptativa
[6 empty] | 3 | Mesa de Trabajo del Plan de Protección a la Primera Infancia
[6 empty] | 4 | Mesa de Trabajo de Gobierno Contigo
[6 empty] | 5 | Mesa Tematica Igualdad de Oportunidades
[6 empty] | 6 | Equipo Consultivo de Protección, Género y Edad de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE)
[6 empty] | 7 | Mesa Técnica de la Comisión Nacional de Emergencia
[6 empty] | 8 | Mesa de trabajo Junta Central Electoral
[6 empty] | 9 | Mesa de trabajo Oficina Nacional de Estadistica
[6 empty] | 10 | Mesa de trabajo de Sub Comisión Personas
[6 empty] | 11 | Mesa Interinstitucional Salud, Género y Discapacidad
[6 empty] | 12 | Mesa Actalización del Manual de Evaluación y Certificación de Discapacidad
1.7.0.7 | Encuentros de las comisiones Permanentes de trabajo sobre inclusión de las Personas con discapacidad en la República Dominicana (Valoración, Promoción y Protecció Social, Laboral, Educación y Accesibilidad) | Producto | Políticas Públicas | Informes de avances de las mesas de trabajo. | 4 | 1 | Establecer metodología para desarrollar las comisiones permanentes de trabajo.
[6 empty] | 2 | Desarrollar las Comisiones Permanentes de Trabajo.
[6 empty] | 3 | Sistematizar información sobre hallazgos e intervenciones de las comisiones.
[6 empty] | 4 | Presentar informe de resultados de la Comisiones Permanentes de Trabajo.
1.7.0.8 | Desarrollar perfil de programas, proyectos e iniciativas enmarcados en el Plan Nacional de Discapacidad de la República Dominicana | Producto | Políticas Públicas | Cantidad de perfil de proyectos, programas e iniciativas realizadas | 1 | 1 | Consultas externas con involucrados sobre impacto de las estrategias sin formulación en el PND.
[6 empty] | 2 | Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa sobre las estrategias del PND 2025-2035
[6 empty] | 3 | Presentación perfil de programas y proyectos priorizados del Plan Nacional de Discapacidad.
1.7.0.9 | 1er. Encuentro de Organismos Rectores “Avances y desafíos en la Inclusión Plena de la población con discapacidad en la República Dominicana”. | Producto | Políticas Públicas | Evento realizado sobre avances y desafios de la inclusión plena. | 1 | 1 | Solicitar información a los organismos rectores.
[6 empty] | 2 | Recepción y compilación de los resultados de la solicitud de cuestiones.Recepción y compilación de los resultados de la solicitud de cuestiones.
[6 empty] | 3 | Construir informe de resultados sobre inclusión plena de la población con discapacidad en RD.
[6 empty] | 4 | Realizar evento sobre 1er. Encuentro de Organismo Rectores.
1.7.0.10 | Evento - Rehabilitación y habilitación para la vida independiente de personas con discapacidad | Producto | División de Salud y Seguridad | Evento realizado sobre rehabilitación y habilitación para la vida independiente | 1 | 1 | Nota Conceptual - Rehabilitación y habilitación para la vida independiente
[6 empty] | 2 | Encuentros para evento de rehabilitación y habilitación para la vida independiente.
1.7.0.11 | Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL | Producto | División de Fortalecimiento de las ASFL | Cantidad de nuevas ASFL habilitadas | 5 | 1 | Analizar y evaluar la solicitud inicial de habilitación de las ASFL
[6 empty] | 2 | Evaluar las solicitudes de habilitación por la Comisión Mixta de Habilitación
[6 empty] | 3 | Entregar certificados y seguimiento del status de habilitación
|  |  |  | Cantidad de ASFL con actualización de certificado de habilitación | 4 | 1 | Analizar y evaluar las solicitudes de proyectos para subvención del presupuerto 2027.
[6 empty] | 2 | Dar seguimiento y fiscalizar el uso de los recursos aprobados
[6 empty] | 3 | Inspeccionar las instalaciones de las ASFL
[6 empty] | 4 | Dar seguimiento a la actualización de documentos
1.7.0.12 | Ruta de Municipios Inclusivos | Producto | División de Territorio | Cantidad de ordenazas aprobadas | 20 | 1 | Visitas estratégicas provinciales en el marco de la Ruta de Municipios Inclusivos CONADIS para TODOS - presentación plan de trabajo por provincia.
[6 empty] | 2 | Encuentro con los 10 municipios que serán impactados con sus principales autoridades- lanzamiento del Plan de trabajo con la Ruta Municipios Inclusivos y patrocinadores
1.7.0.13 | Foros Regionales Conadis para Todos | Producto | División de Territorio | Cantidad de foros realizados | 4 | 1 | Elaborar del marco conceptual
[6 empty] | 2 | Coordinar la logística para la realización de los foros regionales.
[6 empty] | 3 | Realizar de los Foros Regionales Conadis Para Todos.
1.7.0.14 | Jornadas de Inclusión Social para Personas con Discapacidad: "Conadis para todos" | Producto | División de Territorio | Cantidad de jornadas realizadas | 10 | 1 | Coordinar y planificar con los aliados estratégicos.
[6 empty] | 2 | Realizar reunión virtual con todas las autoridades locales, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento al plan de trabajo, asignación de funciones y taller de sensibilización.
[6 empty] | 3 | Realizar de la Jornadas "Conadis para Todos"
1.7.0.15 | Foros sobre Deporte Adaptado e inclusivo | Producto | División de Territorio | Cantidad de foros realizados | 1 | 1 | Elaborar del marco conceptual
[6 empty] | 2 | Coordinar logística para la realización del foro sobre Deporte Adaptado e Inclusivo
[6 empty] | 3 | Realizar del foro sobre Deporte Adaptado e Inclusivo
1.7.0.16 | Foro sobre Participación cultural inclusiva | Producto | División de Territorio | Cantidad de foros realizados | 1 | 1 | Elaborar del marco conceptual
[6 empty] | 2 | Coordinar logística para la realización del foro sobre Participación Cultural Inclusiva
[6 empty] | 3 | Realizar del foro sobre Deporte Adaptado e Inclusivo
1.7.0.17 | Registro único de demandas de desarrollo territorial (RUDCT) | Producto | División de Territorio | Actualización y respuesta a las demandas en la plataforma | 6 | 1 | Actualizar los casos en la plataforma.
1.7.0.18 | Primer Seminario Sobre Capacidad Juridica de las Personas con Discapacidad | Producto | División de Asistencia Legal | Evento realizado | 1 | 1 | Realización del primer Seminario sobre Capacidad Juridica de las Personas con Discapacidad. Una visión de avances en Latinoamerica
1.7.0.19 | Implementación de la Política Nacional de Cuidados | Producto | Dirección Técnica | Porcentaje de avance en la implementación de la Política Nacional de Cuidados con enfoque en discapacidad. | 100% | 1 | Elaborar Propuesta Cuidadores y Asistentes para Personas con Discapacidad (servicios a ofrecer, criterios, alcance, etc).
[6 empty] | 2 | Instalar unidades de atención en municipios priorizados (infraestructura accesible, protocolo, perfiles, requerimientos).
[6 empty] | 3 | Desarrollar protocolos de lineamientos operativos y kit técnico para respuesta de asistencia y cuidado.
[6 empty] | 4 | Desarrollar mecanismos de apoyo económico (subsidios) para los beneficiarios identificados.
[6 empty] | 5 | Desarrollar monitoreo y evaluación de la propuesta de asistencia y cuidados discapacidad.
[6 empty] | 6 | Evento de presentación sobre Discapacidad y Cuidados (Hacia un Sistema Nacional de Cuidados Inclusivo y Centrado en las Personas)
1.8 | Desarrolladas las capacidades en las instituciones para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos que aseguren la inclusión plena de las personas con discapacidad.
1.8.0.1 | Acompañamiento técnico en materia de inclusión educativa para el Sistema de Educación preuniversitaria | Producto | División de Inclusión Educativa | Número de encuentros realizados para realizar un acampañamiento técnico en materia de inclusión educativa | 4 | 1 | Elaborar metodología de las mesas técnica en materia de inclusión educativa.
[6 empty] | 2 | Participar Mesa técnica con MINERD
1.8.0.2 | Asesoría permanente a centros educativos (publico/privados), regionales educativas y distritos escolares en procesos de Inclusión educativa de personas con discapacidad. | Producto | División de Inclusión Educativa | Construcción del perfil de las asesorias a entidades descentralizadas del Sistema de Educación preuniversitaria | 15 | 1 | Crear asesoría en materia Inclusión educativa.
[6 empty] | 2 | Dar seguimiento para proceso de inclusión educativa de personas con discapacidad en el Sistema de Educación preuniversitaria.
1.8.0.3 | Consultas sobre inclusión educativa preuniversitaria (Usuarios/Organizaciones) | Producto | División de Inclusión Educativa | Número de consultas en materia de inclusión educativa preuniversitaria | 20 | 1 | Elaborar procedimiento de las consultas sobre inclusión educativa preuniversitaria.
[6 empty] | 2 | Atención a usuarios sobre inclusión educativa preuniversitaria (Usuarios/Organizaciones)
1.8.0.4 | Acompañamiento técnico en materia de inclusión y acesibilidad en el sistema de salud Pública. | Producto | División de Salud y Seguridad | Cantidad de mesas interinstitucionales de trabajo para la inclusión en el Sistema de Salud Pública | 2 | 1 | Encuentros de subcomisiones interinstitucionales para la inclusión plena de personas con discapacidad. Ministerio de Salud Pública (MISPAS) Servicio Nacional de Salud (SNS)
1.8.0.5 | Reuniones de articulacion convocadas con instituciones publicas y privadas y sociedad civil | Producto | Presidencia del Consejo | Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas | 100% | 1 | Realizar encuentros para promover la accesibilidad y el trato digno de las personas con discapacidad en las instituciones.
1.8.0.6 | Programa de capacitación de las ASFL | Producto | Fortalecimiento de las ASFL | Cantidad de capacitaciones | 5 | 1 | Taller de Estrategia Territorial/Sectorial
[6 empty] | 2 | Taller Formulación de Proyectos
|  |  |  | Cantidad de ASFL Capacitadas | 70 | 3 | Taller Política Nacional de Cuidados
[6 empty] | 4 | Taller de Rendición de Cuentas
[6 empty] | 5 | Taller Estrategias de colaboración institucional entre ASFL de Personas con Discapacidad
1.8.0.7 | Implementación programa de concientización | Producto | Sesibilización | Cantidad de instituciones concientizadas | 151 | 1 | Impartir talleres de Trato digno a instituciones públicas y privadas en modalidad presencial o virtual
[6 empty] | 2 | Actualizar las presentaciones y recursos audiovisuales a utilizar en talleres de Trato Digno
[6 empty] | 3 | Elaborar plan de capacitación para enlaces territoriales de formadores de talleres de trato digno
[6 empty] | 4 | Apoyar al diseño de nuevos programas formativos.
[6 empty] | 5 | Apoyar en las mesas de: salud, género y discpacidad y Equidad y genero
1.8.0.8 | Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS | Producto | Sensibilización | Cantidad de capacitaciones | 4330 | 1 | Actualizar curso disponibles en Academia Conadis
[6 empty] | 2 | Reporte mensual en las matrices correspondientes de los cursos realizados
[6 empty] | 3 | Diseño de curso de accesibilidad en la comunicacion
[6 empty] | 4 | Plan de difusión y promoción de plataforma Academia Conadis
1.9 | Favorecida la toma de decisiones oportuna con las investigaciones y el sistema de información institucional
1.9.0.1 | Estudio sobre servicios que ofrecen las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la sectorial de discapacidad en la República Dominicana | Producto | División de Investigaciones | Informe de resultados elaborado sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) | 1 | 1 | Realizar levantamiento de información de la Asociación Sin Fines de Lucro sobre Discapacidad.
[6 empty] | 2 | Elaborar informe del Estudio sobre sevicios que ofrecen las ASFL en la sectorial de discapacidad en la República Dominicana.
[6 empty] | 3 | Socializar el estudio sobre sevicios que ofrecen las ASFL en la sectorial de discapacidad en la República Dominicana.
1.9.0.2 | Diagnóstico sobre inclusión de personas con discapacidad en el Sistema de Educación Superior | Producto | División de Investigaciones | Informe de resultados elaborado sobre Diagnostico sobre personas con discapacidad. | 1 | 1 | Realizar levantamiento de información de la Asociación Sin Fines de Lucro sobre Discapacidad.
[6 empty] | 2 | Elaborar informe del Estudio sobre sevicios que ofrecen las ASFL en la sectorial de discapacidad en la República Dominicana.
[6 empty] | 3 | Socialización del estudio sobre sevicios que ofrecen las ASFL en la sectorial de discapacidad en la República Dominicana.
1.9.0.3 | Boletines informativos sobre personas con discapacidad en R.D | Producto | División de Investigaciones | Cantidad de boletines informativo elaborados | 2 | 1 | Identificación y codificación bases de datos para boletín informativo
[6 empty] | 2 | Redacción de boletín informativo sobre personas con discapacidad
[6 empty] | 3 | Socialización de los resultados del boletín informativo sobre personas con discapacidad
1.9.0.4 | Asesoría y formación a instituciones públicas y privadas sobre metodologias correctas para realizar levantamiento de información sobre personas con discapacidad. | Producto | División de Investigaciones | Cantidad de asesorias | 60 | 1 | Seguimiento a las instituciones que solicitan asesoria en materia de recolección de datos sobre personas con discapacidad.
2 | Atención integral a las personas con discapacidad y sus familias | Eje estratégico
2.1 | Incrementada la cobertura y calidad de los servicios
2.1.0.1 | Certificación de la discapacidad | Producto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad | Cantidad de certificaciones emitidas | 7500 | 1 | Entrega de certificaciones de discapacidad
[6 empty] | 2 | Realización de jornadas de certificación
2.1.0.2 | Habilitación de unidades de valoración | Producto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad | Unidades de valoración habilitadas | 2 | 1 | Realización y lanzamiento de decreto que sustenta el SNVCRD
[6 empty] | 2 | Preparación de protocolo de funcionamiento de las unidades de valoración
[6 empty] | 3 | Entrega de insumos tecnológicos, mobiliarios, internet, etc.
[6 empty] | 4 | Capacitación personal de las unidades de valoración
[6 empty] | 5 | Evento de lanzamiento de las unidades de valoración
2.1.0.3 | Gestion de Entrega de dispositivos para la vida independiente | Producto | Div. Protección Social | Cantidad de dispositivos entregados | 1500 | 1 | Elaborar protocolo de asignación correcta de dispositivos de apoyo
[6 empty] | 2 | Evento socialización de protocolo de asignación vs capacitación básica sonbre el protocolo
[6 empty] | 3 | Evaluación para entrega de dispositivos de apoyo
[6 empty] | 4 | Entrega de dispositivos de apoyo para la vida independiente
2.1.0.4 | Gestión de subsidios de protección social a PcD | Producto | Div. Protección Social | Cantidad de casos remitidos | 100% | 1 | Recepción y validación de la matriz de los solicitantes calificados por parte del Depto. de Servicios a PcD.
[6 empty] | 2 | Remisión expedientes de los solicitantes calificados al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y Fondo de la Niñez y Adolescencia Superate
2.1.0.5 | Servicios legales a las personas con discapacidad | Producto | Div. Asistencia legal | Porcentaje de personas asistidas | 100% | 1 | Elaborar formulario de solicitud de servicos
[6 empty] | 2 | Elaborar modelo de oficio de respuesta a los usuarios
[6 empty] | 3 | Orientar a Personas solicitantes del Servicio . Gestion y levantamiento de documentos e información.
2.1.0.6 | Solicitudes de certificación de no objeción pago de impuestos | Producto | Dpto. Jurídico | Porcentaje de solicitudes recibidas | 95% | 1 | Revisar expediente en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de la Dirección General de Aduanas.
[6 empty] | 2 | Evaluar expediente y dictamen jurídico.
[6 empty] | 3 | Emitir acta de reunión de la evalución del expediente.
[6 empty] | 4 | Emitir Certificación de No Objeción a Exoneración.
2.1.0.7 | Servicio de asistencia de apoyo y cuidados a personas con discapacidad con dependencia | Producto | Dirección Técnica | Número de personas con discapacidad en situación de dependencia que reciben el servicio de asistencia de apoyo y cuidados. |  | 1
[6 empty] | 2 | Identificación, caracterización y registro sistemático de personas con discapacidad en situación de dependencia, potenciales usuarias del servicio.
[6 empty] | 3 | Validación y adecuación de instrumentos técnicos de valoración de la dependencia, elegibilidad y seguimiento, alineados con estándares nacionales e internacionales.
[6 empty] | 4 | Coordinación interinstitucional para la derivación, acceso y continuidad del servicio de asistencia y cuidados.
2.1.0.8 | Desarrollo del modelo de servicio de asistencia de apoyo y cuidados a personas con discapacidad con dependencia | Producto | Dirección Técnica | Modelo de servicio de asistencia de apoyo y cuidados diseñado y validado. | 1 | 1 | Definición del enfoque conceptual, principios rectores y marco normativo del modelo de servicio, con enfoque de derechos humanos, discapacidad, género y curso de vida.
[6 empty] | 2 | Diseño de la estructura operativa y funcional del modelo, incluyendo modalidades de atención y niveles de intensidad del apoyo.
[6 empty] | 3 | Elaboración de protocolos de ingreso, atención, seguimiento y egreso de personas usuarias del servicio.
[6 empty] | 4 | Definición de los roles, perfiles y funciones del personal de apoyo y cuidado, así como de los mecanismos de supervisión y acompañamiento técnico.
2.1.0.9 | Certificación de cuidadores | Producto | Dirección Técnica | Número de personas cuidadoras certificadas para la prestación del servicio de asistencia de apoyo y cuidados. |  | 1 | Definición del perfil ocupacional y de competencias del asistente de apoyo, conforme a estándares de calidad y enfoque de cuidados.
[6 empty] | 2 | Diseño del programa formativo y malla curricular para la certificación de asistentes de apoyo.
[6 empty] | 3 | Implementación de procesos de capacitación, evaluación y certificación de los asistente de apoyos.
[6 empty] | 4 | Emisión y registro de certificaciones.
2.1.0.10 | Gestión de atención efectiva al usuario | Producto | Atención al Usuario | Tiempo promedio de respuesta (día) | ≤ 10 días | 1 | Recolección de datos para la Encuesta de Carta Compromiso
[6 empty] | 2 | Recolección de datos para Encuesta de Satisfacción al Usuario
|  |  |  | % de quejas atendidas vs. recibidas mediante las diferentes plataformas de servicios | 85% | 3 | Consolidar y gestionar los informes estadisticos mensuales
[6 empty] | 4 | Seguimiento a los objetivos establecidos en los diferentes puntos de atención
|  |  |  | Cantidad de usuarios atendidos | 85% | 5 | Desarrollo del protocolo para la operación del servicio de atención al usuario- Personas
3 | Fortalecimiento institucional para una gestión sostenible y eficiente | Eje estratégico
3.1 | Mejorado el desempeño institucional | Resultado
3.1.0.1 | Formulación de Planificación Operativa Anual 2027 | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Plan Operativo Anual formulado y aprobado en el tiempo establecido | 1 | 1 | Distribuir Presupuesto 2026 - Fondo 121
[6 empty] | 2 | Formular PACC 2026 - Fondo 121
[6 empty] | 3 | Actualizar matrices POA 2027
[6 empty] | 4 | Realizar mesas de trabajo para la formulación de POA y PACC 2027
[6 empty] | 5 | Distribuir Presupuesto 2027 - Fondo 100
[6 empty] | 6 | Formular PACC 2027
[6 empty] | 7 | Generar reportes PACC's de las áreas
[6 empty] | 8 | Definir meta física-financiera y cargar en el SIGEF
[6 empty] | 9 | Formular POA 2027 consolidado
3.1.0.2 | Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Cantidad de informes aprobados a tiempo | 7 | 1 | Dar seguimiento a las áreas para avance de metas, actualización de meta física - financiera y riesgos asociados a la planificación.
[6 empty] | 2 | Crea herramientas para dar seguimiento a la ejecución del PACC
[6 empty] | 3 | Generar Informes: POA 2025 4to trimestre, POA 2025 anual, PEI 2025-2028 anual
[6 empty] | 4 | Generar Informes trimestrales de avance del POA 2026
[6 empty] | 5 | Workshop de seguimiento, evaluación y rendición de cuenta
3.1.0.3 | Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de los órganos rectores | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Cantidad de informes remitidos a los órganos rectores a tiempo | 3 | 1 | Elaborar informes de DIGEPRES
[6 empty] | 2 | Elaborar de Memoria Anual Institucional 2026
[6 empty] | 3 | Elaborar informe del PNPSP
3.1.0.4 | Encuesta de Satisfacción de Calidad del Servicio realizada | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Nivel de satisfacción de los servicios | 95% | 1 | Elaborar la ficha técnica
[6 empty] | 2 | Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios
[6 empty] | 3 | Realizar informe y remitir al MAP para cargar al SISMAP
3.1.0.5 | Marco Común de Evaluación (CAF) implementado | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora | 90% | 1 | Recolectar evidencias para el diagnóstico institucional y completar la guia CAF
[6 empty] | 2 | Elaborar informe CAF
[6 empty] | 3 | Completar la tabla de puntuación CAF
[6 empty] | 4 | Elaborar Plan de Mejora CAF
[6 empty] | 5 | Realizar informes de cumplimiento al Plan de Mejora CAF
3.1.0.6 | Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) implementada | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Porcentaje de cumplimiento de los estandares de calidad establecidos en la CCC | 90% | 1 | Aplicar Encuesta de Satisfacción
[6 empty] | 2 | Realizar informe de cumplimiento
[6 empty] | 3 | Remisión de los resultados a Comunicaciones y TI para publicación
[6 empty] | 4 | Verificar las vías de quejas y sugerencias para dar respuesta
3.1.0.7 | Normas Básicas de Control Interno implementada | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Porcentaje de avance de NOBACI | 90% | 1 | Actualizar las evidencias en el Sistema de NOBACI
[6 empty] | 2 | Auditoría de cumplimiento de la NOBACI
[6 empty] | 3 | Desarrollar políticas y procedimientos del componente de actividades de control
3.1.0.8 | índice de Control Interno implementado | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Porcentaje de cumplimiento ICI | 100% | 1 | Dar seguimiento a financiero, compras y planificación para recolección de evidencias
[6 empty] | 2 | Cargar evidencias mensual en el Sistema ICI
3.1.0.9 | Manuales de políticas, procesos y procedimientos implementados | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Número de manuales de políticas, procesos y procedimiento implementados | 4 | 1 | Implementar Manual de políticas y procedimientos de TI
[6 empty] | 2 | Implementar Manual de políticas y procedimientos de Recursos Humanos
[6 empty] | 3 | Implementar Manual de políticas y procedimientos de Planificación
[6 empty] | 4 | Implementar Manual de políticas y procedimientos de Dirección Técnica
3.1.0.10 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | Cantidad de informes de avance | 4
3.1.0.11 | Informes de la Dirección Ejecutiva | Producto | Dirección Ejecutiva | Porcentaje de informes de gestión elaborados y presentados al Comité Ejecutivo | 100% | 1 | Elaborar presentación de avances para reuniones Comité Ejecutivo y/o Directorio Nacional
[6 empty] | 2 | Realizar presentación de avances al Comité Ejcucitvo
3.1.0.12 | Actas de reuniones de Dirección Ejecutiva | Producto | Dirección Ejecutiva | Número de reuniones convocadas y celebradas | 12 | 1 | Realizar reuniones de dirección gerencial
[6 empty] | 2 | Redactar las actas de las reuniones en los tiempos establecidos
[6 empty] | 3 | Distribuir las actas a los participantes
3.1.0.13 | Seguimiento a la implementación de la Planificación Estrategica y Operativa | Producto | Dirección Ejecutiva | Nivel de cumplimiento POA | 100% | 1 | Realizar reuniones de rendición de cuenta
|  |  |  | Nivel de cumplimiento PEI (2025) | 50% | 2 | Definir acciones correctivas y remitir a planificación para implementar
3.1.0.14 | Acciones promovidas por la Dirección Ejecutiva para la mejora institucional | Producto | Asesoría Dirección Ejecutiva | Porcentaje de acciones de mejora implementadas por la Dirección Ejecutiva en el tiempo previsto | 80% | 1 | Realizar diagnóstico de áreas críticas y diseño de propuestas de mejora
[6 empty] | 2 | Implementar las acciones aprobadas por la Dirección Ejecutiva
[6 empty] | 3 | Monitorear avances mediante reuniones internas o externas y documentar resultados
[6 empty] | 4 | Presentar informe semestral y final de la mejora implementada
3.1.0.15 | Supervisión, seguimiento y coordinación de los departamento de Dirección Técnica | Producto | Dirección Técnica | Informes de cumplimiento y avances de gestión. | 12 | 1 | Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de la Dirección Técnica
3.1.0.16 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales | Producto | Dpto Jurídico | Porcentaje de solicitudes atendidas | 95% | 1 | Revisar y análizar el expediente.
[6 empty] | 2 | Elaboración borrador de contrato y remisión al proveedor para aprobación.
[6 empty] | 3 | Registrar y certificar el contrato en el Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República.
[6 empty] | 4 | Análizar, evaluar, recolectar la información y emisión del documento requerido / solicitado.
3.1.0.17 | Fortalecimiento de la transparencia institucional. | Producto | Oficina de Libre Acceso a la Información | Indice de cumplimiento de la Ley 200-04 por parte de la DIGEIG. | 90% | 1 | Gestionar las solicitudes de información recibidas por el SAIP.
[6 empty] | 2 | Gestionar, canalizar y dar seguimiento a las quejas y sugerencias recibidas vía web del sistema 311.
[6 empty] | 3 | Elaborar reportes de estadísticas del Sistema 311
[6 empty] | 4 | Elaborar reportes de estadísticas del SAIP
[6 empty] | 5 | Gestionar, canalizar portal de Datos abiertos.
[6 empty] | 6 | Realizar (2) charla presencial, o webinar sobre la Ley 200-04 y resolución no. 02-2025
3.1.0.18 | Supervisión y cumplimiento de las dependencias del Departamento de Políticas Públicas | Producto | Políticas Públicas | Porcentaje de avances en el seguimiento, supervisión y cumplimiento de las dependencias del Depetamento de Políticas públicas. | 4 | 1 | Seguimiento al cumplimiento de la Planificación Operativa Anual de las Divisiones.
[6 empty] | 2 | Acompañamiento técnico a las dependencias del Departamento de Políticas Públicas
3.1.0.19 | Actas del Directorio Nacional y Comité Ejecutivo | Producto | Presidencia del Consejo | Número de actas generadas | 7 | 1 | Reuniones del Comité Ejecutivo
[6 empty] | 2 | Reuniones del Directorio Nacional
[6 empty] | 3 | Reuniones extraordinaria del Comité Ejecutivo
[6 empty] | 4 | Reuniones extraordinaria del Directorio Nacional
[6 empty] | 5 | Actas generadas en las reuniones
3.1.0.20 | Gestión de proyectos que impulsen la regionalización del CONADIS | Producto | Presidencia del Consejo | Cantidad de proyectos presentados | 3 | 1 | Propuesta de CONADIS Móvil
[6 empty] | 2 | Propuesta de CONADIS en tu hogar
[6 empty] | 3 | Propuesta de piloto instalación regional en santiago
3.1.0.21 | Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Discapacidad (PND) | Producto | Presidencia del Consejo | Porcentaje de Cumplimiento al PND |  | 1 | Realizar reuniones de rendición de cuenta
[6 empty] | 2 | Definir acciones correctivas y remitir a planificación para implementar
3.2 | Identificado el personal con la cultura organizacional | Resultado
3.2.0.1 | Cultura Laboral | Producto | Recursos Humanos | Porcetajes de colaboradores que se siente identificados con la cultura institucional | 100% | 1 | Entregar articulos en la nueva línea gráfica institucional elementos: PIN institucional, tazas, libretas y lanyards para carnet
[6 empty] | 2 | Proveer a los colaboradores de las áreas de atención al usuario los uniformes institucionales, garantizando una imagen institucional
3.3 | Asegurado el mejoramiento del desempeño del personal | Resultado
3.3.0.1 | Reclutamiento y selección | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de vacantes cubiertas en la institución conforme a lo establecido por del Manual de Cargos del CONADIS y del MAP. | 85% | 1 | Análizar y evaluar los perfiles acorde a lo establecido por el Manual de Cargos del CONADIS y por el Ministerio de Administración Pública
[6 empty] | 2 | Solicitar al MAP de la No Objección de Ingreso de personal antes del 14 de cada mes
[6 empty] | 3 | Aplicar de pruebas psicométrica al personal de nuevo ingreso
[6 empty] | 4 | Realiazar Inducción a la Administración Pública dirigido a los colaboradores de de nuevo ingreso
3.3.0.2 | Capacitación y Desarrollo | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de cumpliento del programa anual de capacitación | 85% | 1 | Implementar plan de capacitación
3.3.0.3 | Evaluación del Desempeño | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de evaluaciones Completadas. | 95% | 1 | Impartir Taller de elaboración de acuerdos de Desempeño para el personal de nuevo ingreso
[6 empty] | 2 | Realizar Levantamiento Acuerdos de Desempeño 2026
[6 empty] | 3 | Aplicar Evaluación del Desempeño 2026
3.3.0.4 | Seguridad y Salud en el Trabajo | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | 1 | Coordinar logística del curso teórico-práctico de prevección de incendios
[6 empty] | 2 | Coordinar logística del curso de primeros auxilios
[6 empty] | 3 | Entregar equipos de protección a la brigada de emergencia
3.3.0.5 | Clima Laboral | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de satisfacción de la encuesta de clima | 80% | 1 | Aplicar la Encuesta de Clima Laboral
[6 empty] | 2 | Presentar de Resultados del informe de la encuesta y Socialización de resultados Encuesta de Clima
[6 empty] | 3 | Elaborar de planes de acción Cronograma de implementacion de actividades
[6 empty] | 4 | Dar Seguimiento / Reportes de presentación de avances al MAP
3.3.0.6 | Relaciones Laborales y Sociales | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de efectividad de la comunicación interna | 80% | 1 | Actualizar todos los expedientes de la institucción
[6 empty] | 2 | Remitir comuniaciones internas conn motivo a las diferentes celebraciones
[6 empty] | 3 | Realizar Jornada de Salud Evaluaciones médicas básicas (presión arterial, glucosa, índice de masa corporall)
[6 empty] | 4 | Realizar Campamento Verano Divertido CONADIS
[6 empty] | 5 | Realizar Jornada de Salud: Jornada de Sonomamografía en Conmemoración de la prevección del Cáncer de Mama
[6 empty] | 6 | Dar la Bienvenida a la Navidad Viernes de Chocolate y Gengibre por la bienvenida de la Navidad
[6 empty] | 7 | Presentar de resultados de logros anuales
3.3.0.7 | Registro y Control de Nómina | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de nóminas de incentivos elaboradas y entregadas en el tiempo establecido | 100% | 1 | Elaborar nóminas mensuales
[6 empty] | 2 | Elaborar nómina mensual de pago de Viáticos
[6 empty] | 3 | Elaborar nominas de bonos y compensaciones en fecha correspondientes
3.3.0.8 | Compensación y Beneficios | Producto | Recursos Humanos | Porcentaje de pólizas de ARS actualizadas y vigentes | 100% | 1 | Mantener actualizadas las polizas de las ARS Humano, Senasa y Mapre
[6 empty] | 2 | Realizar Novedades de Inclusiones / Salidas / pagos
3.3.0.9 | Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) implementado | Producto | Recursos Humanos | Nivel de cumplimiento de indicadores del SISMAP gestión pública | 85% | 1 | Gestión de evidencias requeridas en los subindicadores del SISMAP
[6 empty] | 2 | Carga de evidencias en el SISMAP
3.4 | Asegurada la eficacia de los recursos financieros asignados a la intitución | Resultado
3.4.0.1 | Pagos a Proveedores | Producto | Departamento Financiero | Porcentaje de cumplimiento de pago acorde a la programación establecida | 100% | 1 | Programar y gestionar el pago de los compromisos institucionales a tiempo
[6 empty] | 2 | Registrar cuentas por pagar a proveedores y cualquier otro compromiso contraído por la institución.
[6 empty] | 3 | Elaborar de cheques y certificaciones.
[6 empty] | 4 | Dar seguimiento a los expedientes de solicitudes de pagos de compromisos ante la Contraloría General y la Tesorería Nacional.
3.4.0.2 | Presupuesto Financiero Ejecutado | Producto | Departamento Financiero | Porcentaje de cumplimiento de la programación presupuestaria devengada | 100% | 1 | Elaborar Presupuesto Institucional acorde a las normas.
[6 empty] | 2 | Dar seguimiento del presupuesto en base a los fondos asignados
[6 empty] | 3 | Evaluar comportamiento histórico de gastos para análisis de variaciones.
[6 empty] | 4 | Elaborar y tramitar solicitudes de cuotas trimestrales y modificaciones presupuestarias.
[6 empty] | 5 | Revisar y verificar los desembolsos de partidas presupuestarias antes de su remisión a autoridades.
3.4.0.3 | Informes Elaborados y Presentados | Producto | Departamento Financiero | Cantidad de informes financieros elaborados | 34 | 1 | Elaborar informes financieros mensuales, trimestrales y anuales.
[6 empty] | 2 | Verificar la consistencia entre los informes financieros, presupuestarios y contables.
[6 empty] | 3 | Asegurar el envio y carga periódica de los informes financieros en los portales de Transparencia, SISACNOC e ICI, conforme a los plazos establecidos (mensual, trimestral y semestral)
[6 empty] | 4 | Archivar los informes de manera física y digital
3.4.0.4 | Plan Anual de Contrataciones | Producto | Departamento de Compras | Plan Anual de Contrataciones 2027 publicado a tiempo | 1 | 1 | Reunión con Planificación y Áreas para inicio de PAC
[6 empty] | 2 | Elaboración PACC 2027 a partir de insumos recibidos del Planificación y Desarrollo
[6 empty] | 3 | Carga en SECP PACC 2027
3.4.0.5 | Gestión Eficiente de Compras y Contataciones | Producto | Departamento de Compras | SISCOMPRAS | 95% | 1 | Distribuir los procesos para su realización
[6 empty] | 2 | Realizar proceso de Contratación conforme a la planificación
[6 empty] | 3 | Crear y actualizar maestro de insumos
[6 empty] | 4 | Remitir expedientes contataciones realizadas al área Financiera para fines de pago
[6 empty] | 5 | Dar seguimiento a cierre de procesos en SECP
3.5 | Satisfechos los requerimientos demandados por la insitución | Resultado
3.5.0.1 | Satisfacción de los servicios generales internos | Producto | Deparatamento Administrativo | Nivel de satisfacción de los usuarios | 85% | 1 | Aplicar encuesta de satisfacción del servicio de transportación
[6 empty] | 2 | Aplicar encuesta de satisfacción del servicio de mayordomía
[6 empty] | 3 | Elaborar Plan de Mejora de los Servicios Generales
[6 empty] | 4 | Gestión de facturación de los servicios básicos, seguro de vehículos, resposabilidad civil y línea blanca
3.5.0.2 | Implementación del plan de mantenimiento de planta física y vehículos | Producto | Deparatamento Administrativo | Porcentaje de plan de mantenimiento implementado | 100% | 1 | Mantenimiento de los vehículos cada 5,000 km
[6 empty] | 2 | Mantenimiento de aire acondicionados
[6 empty] | 3 | Mantenimiento de planta eléctrica
[6 empty] | 4 | Fumigación
[6 empty] | 5 | Mantenimiento de los extintores
[6 empty] | 6 | Mantenimiento de planta física (mobiliario, pintura, cañeria, cisterna, filtraciones)
3.5.0.3 | Reestructuración de la planta física que aloja las oficinas del Conadis | Producto | Deparatamento Administrativo | Porcentaje de avance del plan de trabajo | 100% | 1 | Alquilar local para almacén para inventario de materiales, dispositivos de apoyo y vehículos
[6 empty] | 2 | Contratar servicio de diseño para la reestructuración
[6 empty] | 3 | Contratar empresa constructora para reestructuración
3.5.0.4 | Gestión de inventario y suministro | Producto | Deparatamento Administrativo | Porcentaje de insumos requeridos y entregados | 90% | 1 | Recepción y registro de entrada y salida de materiales en almacén y dispositivos de apoyo.
[6 empty] | 2 | Control de la existencia del material gastable en stock.
[6 empty] | 3 | Adquisición de material gastable
[6 empty] | 4 | Control de la existencia de los dispositivos de apoyo en stock.
3.6 | Satisfechos los requerimientos de las TICs en la intitución | Resultado
3.6.0.1 | Actualización de la infraestructura tecnológica de la institución | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | Porcentaje de equipos técnologicos modificados | 34 | 1 | Elaborar el plan de modernización tecnológica institucional.
[6 empty] | 2 | Instalar y configurar los nuevos equipos, servidores y dispositivos de red.
|  |  |  | Porcentaje de implentación de rediseño de instalación de cableado para redes de comunicación | 14 (áreas) | 3 | Actualizar el cableado estructurado y los sistemas de comunicación.
[6 empty] | 4 | Implementar soluciones de virtualización, respaldo y seguridad perimetral.
3.6.0.2 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución. | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones | 7 | 1 | Realizar un levantamiento del software instalado en todos los equipos institucionales.
[6 empty] | 2 | Elaborar un plan de normalización y actualización de software institucional.
[6 empty] | 3 | Configurar políticas de instalación, uso y actualización periódica de software institucional.
3.6.0.3 | Gestión tecnológica fortalecida | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | Indice iTICge | 90% | 1 | Realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión tecnológica institucional.
[6 empty] | 2 | Elaborar y actualizar políticas, normas y procedimientos para la gestión tecnológica.
|  |  |  | Porcentaje de satisfacción del usuarios | 90% | 3 | Mejorar los procesos de soporte técnico y atención a usuarios internos.
[6 empty] | 4 | Implementar la Firma GOB, ( Firma digital con certificado) ViaFirma. (Control de Certificados) para la gestión documental
3.6.0.4 | Sistema integrado automatizado de gestión interna implementado | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | Cantidad de modulos implementados | 4 | 1 | Realizar el levantamiento de procesos institucionales susceptibles de automatización.
[6 empty] | 2 | Diseñar la arquitectura funcional y técnica del sistema integrado.
[6 empty] | 3 | Desarrollar los módulos del sistema conforme a los procesos priorizados.
[6 empty] | 4 | Implementar la base de datos centralizada y los mecanismos de interoperabilidad entre módulos.
[6 empty] | 5 | Capacitar a los usuarios finales sobre el uso del sistema automatizado.
3.7 | Valorada y reconocida la imagen institucional del CONADIS
3.7.0.1 | Campañas multimedias institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | Cantidad de campañas diseñadas e implementadas | 12 | 1 | Campaña del Plan Nacional de Discapacidad.Socializar el contenido del Plan Nacional de Discapacidad
[6 empty] | 2 | Campaña Educación Inclusiva: Sensibilizar a docentes, familias y comunidad educativa.
[6 empty] | 3 | Campaña lenguaje inclusivo (lenguaje correcto sobre discapacidad)
[6 empty] | 4 | Campaña Jornadas de Inclusion Social CONADIS Para Todos
[6 empty] | 5 | Campaña institucional orientada a posicionar los mensajes clave de la institución
3.7.0.2 | Gestión integral de canales digitales (redes sociales y sitio web institucional) | Producto | Departamento de Comunicaciones | Cantidad de contenido publicado | 1080 | 1 | Crear de contenido audivisuales y artes informativos
[6 empty] | 2 | Cargar el contenido a las diferentes redes sociales
|  |  |  | Incremento de las visualizaciones o visitas a las publicaciones | 5% | 3 | Monitorear comentarios y mensajes para responder en tiempo oportuno
[6 empty] | 4 | Actualizacion de noticias e informaciones institucionales en la portal web institucional
3.7.0.3 | Gestión estratégica de la comunicación interna institucional | Producto | Departamento de Comunicaciones | Porcentaje de apertura de mensajes enviados por el grupo de ws Familia CONADIS | 70% | 1 | Elaborar y remitir mensajes con informaciones intitucionales
[6 empty] | 2 | Elaborar y remitir mensajes de cumpleaños
[6 empty] | 3 | Gestionar correo Infoconadis
3.7.0.4 | Gestión de comunicación externa de la institución. | Producto | Departamento de Comunicaciones | Cantidad de notas de prensa | 72 | 1 | Elaborar y remitir notas de prensa
[6 empty] | 2 | Responder a los periodistas
[6 empty] | 3 | Visualizar el Conadis en los diferentes eventos
3.7.0.5 | Podcast institucional implementado: "CONADIS con todos" | Producto | Departamento de Comunicaciones | Número de episodios publicados | 12 | 1 | Conducir el podcast
[6 empty] | 2 | Elaborar contenido audiovisual para las redes
[6 empty] | 3 | Pre y post producción del podcast
3.7.0.6 | Gestión de la presencia de medios de comunicación en las acciones institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | Cantidad medios nacionales con participación en las acciones institucionales. | 30 | 1 | Convocar a medios nacionales y locales para cubrir ruedas de prensa, lanzamientos, inauguraciones y firmas de acuerdos.
[6 empty] | 2 | Organizar de espacios para prensa: área de fotógrafos, tarima, acreditaciones y guía de protocolo.
3.7.0.7 | Representación del CONADIS en foros y/o eventos nacionales e internacionales | Producto | Presidencia del Consejo/Dirección Ejecutiva/Dirección Técnica | Porcentaje de compromisos institucionales cumplidos respecto al cronograma de gestión | 100% | 1 | Participar en foros y/o eventos nacionales e interenacionales
[6 empty] | 2 | Preparar infomes de ponencias para presentar en foros y eventos
[6 empty] | 3 | Establecer acuerdo y/o compromisos con otras entidades