## Hoja1
Plan Operativo Anual 2022
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
Eje 1 Políticas Públicas
Resultado | Producto | Componentes del producto | Indicador | Meta | 1T | 2T | 3T | 4T | Responsable | Presupuesto
1.1 Ampliada y fomentada la producción de conocimiento en materia de discapacidad | 1.1.1 Sistema de indicadores de discapacidad (Meta pendiente por definir, hasta que sea contratada la persona encargada de la división de investigaciones) | P/D | Porcentaje de pricipales fuentes periódicas de información que permitan desagregar datos por discapacidad (ENHOGAR, ENIGH, ENFT, SIUBEN y Censo Nacional de Población y Vivienda). | P/D | - | - | - | - | División de investigaciones | 0
| 1.1.2 Acompañamiento a los productores de información estadística (Meta pendiente por definir, hasta que sea contratada la persona encargada de la división de investigaciones) | P/D | Número de instituciones productoras priorizadas que recibieron acompañamiento (ONE, Banco Central y SUBEN) | P/D | - | - | - | - | División de investigaciones | 0
| 1.1.3 Proyectos de análisis de información (Meta pendiente por definir, hasta que sea contratada la persona encargada de la división de investigaciones) | P/D | Número de documentos de análisis sobre discapacidad disponibles en el portal institucional. | P/D | - | - | - | - | División de investigaciones | 0
1.3 Asegurado un enfoque inclusivo y participativo en las políticas públicas en áreas de intervención priorizadas | 1.3.2 Implementadas las cuotas de empleo en el sector público y privado | *Plan de trabajo para articular organos rectores *Formación a los tomadores de decisiones *Actualización de los sistemas de registro laboral del sector público y privado *Vinculación de personas con discapacidad en búsqueda de empleo con empresas e instituciones públicas para su contratación | Personas con discapacidad contratadas en el mercado laboral formal | 250 |  | X | X | X | División Inclusión laboral | -
| 1.3.3 Cooperativas para el emprendimiento de las personas con discapacidad | *Entregar capital semilla | Porcentaje de capital semilla entregado | 100% |  | X | X |  | División Inclusión laboral | 3600000
| 1.3.6 Incremento en el acceso a la educación universitaria. | *Diagnóstico de las políticas en educación inclusiva de las Universidades Dominicanas. *Talleres de socialización resultados diagnóstico y borrador propuesta de asesorías. | Acceso a la educación universitaria incrementado | P/D |  |  |  |  | División Inclusión Educativa | -
| 1.3.7 Desarrollo de capacidad técnica en las instituciones de educación pre universitaria para que brinden servicios más inclusivos. | *Propuesta para desarrollo de Escuela Inclusiva. *Talleres de formación en Diseño Universal a la comunidad educativa del centro educativo escogido para pilotear escuela modelo. *Inicio piloteo de Escuela Modelo de Educación Inclusiva haciendo uso del Diseño Universal de Aprendizaje | Capacidad técnica en las instituciones pre universitarias desarrollada | 100% |  | X | X | X | División Inclusión Educativa | -
| 1.3.11 Acompañamiento al Ministerio de Turismo para el fomento del turismo accesible | *Levantamiento de información sobre las políticas de turismos accesibles. *Asesorías | Cantidad de Asesorías | P/D |  |  |  |  | Departamento de Accesibilidad Universal | 0
1.4 Fortalecida las capacidades de implementación de la accesibilidad universal en los servicios públicos | 1.4.1 Sistema Nacional de Accesibilidad (SINAC) | *Implementación de la plaforma virtual *Implementacion Protocolo empresas contratistas | Cantidad de institucicones usuarias del SINAC | P/D | X | X | X | X | Departamento de Accesibilidad Universal | 1827741
| 1.4.2 Normativas de Accesibilidad | *Elaboración de normas nacionales en materia de accesibilidad | Cantidad de norma creada | 2 |  |  |  | X | Departamento de Accesibilidad Universal | 0
| 1.4.3 Accesibilidad en la comunicación | *Servicio de interpretación de lengua de señas *Adaptación de documentos en video lengua de señas y en audio | P/D | P/D |  |  |  |  | Departamento de Accesibilidad Universal | -
Eje 2 Toma de Consciencia
Resultado | Producto | Componentes | Indicador | Meta | 1T | 2T | 3T | 4T | Responsable | Presupuesto
2.1 Promovida la eleminación de barreras actitudinales y la toma de consciencia en materia de derechos de las personas con discapacidad | 2.1.1 Campaña de educación ciudadana y toma de consciencia | *Creación de propuesta de nombre y linea gráfica *Contratación de agencia publicitaria *Elaboración de spots publicitarios accesibles (voz, subtítulos y lengua de señas) *Elaboración de vallas publicitarias *Visitas a medios audiovisuales *Participación de figuras mediaticas como embajadoras de la campaña | Porcentaje de Campaña implementada | 100% | X | X | X | X | Departamento de Comunicaciones | 8000000
| 2.1.3 Sello RD Incluye | *Evaluación de aplicaciones *Evento final de reconocimiento de buenas practicas inclusivas | Cantidad de buenas prácticas reconocidas | P/D |  | X |  |  | División de investigaciones | P/D
Eje 3 Participación de las personas con Discapacidad
Resultado | Producto | Componentes | Indicador | Meta | 1T | 2T | 3T | 4T | Responsable | Presupuesto
3.1 Fortalecidas las capacidades del movimiento asociativo de personas con discapacidad | 3.1.1 Programa de capacitacion de las ASFL | *Formación para fortalecimiento de las capacidades en materia de planificación y rendición de cuenta de los dirigentes de las Asociaciones sin Fines de Lucro | Cantidad de capacitaciones impartidas | 32 | X | X | X | X | División Fortalecimiento a las AFL´s | 103121
| 3.1.2 Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL | *Visitas de supervisión para habilitación y de seguimiento | Cantidad de ASFL habilitadas | 112 |  |  |  | X | División Fortalecimiento a las AFL´s | 50000
3.2 Promovida la participación de las personas con discapacidad en sus comunidades | 3.2.1 Estrategía de intervención territorial | *Implementación de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo *Emisión de ordenanza municipal para la implementacion de la agenda municipal de desarrollo inclusivo *Promoción del deporte adaptado *Adquisición de camioneta para apoyo a jornadas | Creacion y seguimiento de Comite Municipales de Inclusion | 30 | X | X | X | X | División de Coordinación Territorial | 4243940
| 3.2.2 Jornadas de devolución de derechos | *Jornadas y operativos coordinas por Propeep *Jornadas y operativos coordinas por CONADIS | Cantidad de Jornadas y Operativos Realizados | 63 | X | X | X | X | División de Coordinación Territorial
| 3.2.3 Asesoría y acompañamiento dirigido a gobiernos locales | *Socializacion de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo AMDI. | Cantidad de Intervenciones Territoriales | P/D | X | X | X | X | División de Coordinación Territorial | 0
Eje 4 Servicio a personas con discapacidad
Resultado | Producto Intermedio | Componentes | Indicador | Meta | 1T | 2T | 3T | 4T | Responsable | Presupuesto
4.1 Fortalecida y diversificada la oferta de capacitación en función de los dintintos grupos de interés | 4.1.1 Programa de toma de consciencia | *Formación sobre interacción con personas con discapacidad dirigida al personal en general de empresas e instituciones públicas *Concientización sobre las barreras del entorno dirigida a tomadores de decisiones, directivos y encargados de empresas e instituciones públicas *Formación sobre reclutamiento y selección inclusivo, dirigida a Directivos, Encargados de empresas e instituciones públicas *Formación sobre los derechos de las personas con discapacidad dirigida a instituciones estrategicas en materia legal *Formación sobre empoderamiento y aceptacion de la discapacidad dirigido a las personas con discapacidad y sus familias. | Cantidad de capacitaciones impartidas | 112 | X | X | X | X | División de Sensibilización | 406668
| 4.1.4 Plataforma de formación virtual | *Formación virtual para fortalecer los conocimientos en aspectos relativos a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. | Cantidad de cursos disponibles en la plataforma web | 3 |  |  |  | X | Dirección Técnica | 690001
4.2 Ampliada la cobertura y la calidad de la provisión de dispositivos de apoyo | 4.2.1 Dotación de dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad | *Entrega de dispositivos de apoyo de parte del CONADIS *Entrega de dispositivos de apoyo por parte de las jornadas de PROPEEP | Cantidad de dispositivos de Appoyo entregados | P/D | X | X | X | X | Departamento de Servicios a personas con discapacidad | 9065487
| 4.2.2 Asesorías para la gestión de dispositivos de apoyo | *Levantamiento de las instituciones o empresas que provisionan dispositivos de apoyo. *Acompañamiento de las instituciones o empresas que provisionan dispositivos de apoyo. | *Cantidad de protocolos creados *Cantidad de Asesorías | P/D |  | X |  |  | Departamento de Servicios a personas con discapacidad | 0
| 4.2.4 Fortalecimineto del proceso interno de gestion de dispositivo | *Rediseño del ProcessMaker *Creación de procedimiento para la asignacion de dispositivos *Creación de procedimiento de gestión de casos | Rediseño del sistema informatico | 1 |  | X |  |  | Departamento de Servicios a personas con discapacidad | 0
4.3 Ampliado el alcance y la cobertura de los servicios sociales a personas con discapacidad en articulación con otras instituciones | 4.3.2 Consolidación del servicio de asistencia legal | Asistencia Legal | Cantidad de personas atendidas | 39 | X | X | X | X | División de asistencia legal | 0
4.4 Implementado el Sistema único de valoración, certificación y registro de la población con discapacidad | 4.4.1 Sistema Unico de Valoracion, Certificacion y Registro de la Discapacidad | *Habilitación de unidades de valoración *Servicio de entrega de certificación de discapacidad *Jornadas de valoración | *Cantidad de unidades habilitadas *Cantidad de personas certificadas | 7 |  |  | X | X | Division de salud y seguridad social | 20165000
Eje 5 Fortalecimiento Institucional
Resultado | Producto Intermedio |  | Indicador | Meta | 1T | 2T | 3T | 4T | Responsable | Presupuesto
5.1 Fortalecer las capacidades institucionales y el control interno | 5.1.3 Sistema de gestión de calidad | *Consultoría de desarrollo organizacional y gestión de calidad *Implementación de la NOBACI *Encuesta de satisfacción ciudadana de la calidad de los servicios *Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de desempeño gubernamental | Porcentaje de cumplimiento Normas Básicas de Control Interno | 80% |  | X | X | X | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1500000
| 5.1.3.2 Transferencias a las ASFL | *Transferencias a las ASFL | Porcentaje de ejecución | 100% | X | X | X | X |  | 69356534
| 5.1.3.3 Gestión de servicios internos |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan | 100% | X | X | X | X | Dirección Administrativa y Financiera | 5684695
| 5.1.4 Sistema de control de presupuestario | *Actualización Distribución Presupuestaria 2022 *Actualización del PACC 2022 *Reporte de Meta Física (DIGEPRES) *Anteproyecto de Presupuesto 2023 *Plan Anual de Compras 2023 | Porcentaje de avance del IGP | 100% | X | X | X | X | Dirección Administrativa y Financiera | 0
| 5.1.8 Sistema Planificacion y Control de gestión implementado | *Talleres de fortalecimiento de los departamentos en materia de planificación *Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual 2022 *Seguimiento y monitoreo de las Iniciativas Presidenciales *Consultoría para el rediseño del Plan Estratégico 2022-2025 y formulación del POA 2023 *Seguimiento del Plan Nacional Plurianual del Sector Público PNPSP *Memoria Institucional 2022 | Porcentaje de cumplimiento del POA | 100% | X | X | X | X | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1364000
| 5.1.6 Sistema de gestión de inventario y suministro |  | Porcentaje de ejecución del Plan | 100% | X | X | X | X | Dirección Administrativa y Financiera | 1227039
| 5.1.9 Adecuación de espacio físico |  | Porcentaje de ejecución del Plan | P/D |  | X | X | X | Dirección Administrativa y Financiera | 10684755
| 5.1.10 Tecnología alineada a las necesidades de los procesos |  | Porcentaje de avance del Plan | 100% | X | X | X | X | Departamento de Tenologia de la Informacion | 1151750
| 5.1.11 Fortalecido el modelo de gobernanza del Consejo |  | Cantidad de reuniones del Directorio y del Comité Ejecutivo | [5 empty] | Dirección Ejecutiva | 10000
5.2 Actualizada de la ley orgánica de discapacidad | 5.2.1 Ley organica de discapacidad actualizada |  | Identificacion de cantidad de articulos a ser modificados | P/D |  |  | X | X | Departamento Jurídico | 0
5.3 Contar con el personal suficiente idónea y alineado a la filosofía institucional | 5.3.1 Sistema de gestión de talento humano | *Implementación del plan de capacitación 2022 | Porcentaje de implementación del Plan | 100% | X | X | X | X | Departamento de Recursos Humanos | 500000
| 5.3.2 Sistema de compensaciones y beneficios | *Desarrollar políticas y prácticas de compensación de la labor y estimulación al esfuerzo y rendimiento | Cantidad de políticas y prácticas aprobadas | 7 |  |  | X | X | Departamento de Recursos Humanos | 0
| 5.3.3 Cultura y las relaciones laborales | *Medición de clima y cultura laboral *Plan de trabajo basado en el resaultado de la medición de clima laboral *Programa desayunemos juntos con el Director *Plan de integración alineado a la cultural organizacional | Porcentaje Plan de acción implementado | 100% | X | X | X | X | Departamento de Recursos Humanos | 120000
5.4 Consolidada la imagen y pocisionamiento institucional | 5.4.2 Estrategia de comunicación y mercadeo | *Gestionar la presencia de las acciones institucionales en los diversos medios de comunicación. *Coordinación, elaboración y difusión de eventos fisicos y en línea. *Creación y difusión de insumos sobre las acciones institucionales. *Elaborar y difusión de boletines informativos. *Fortalecimiento de redes sociales institucionales. *Ejecución campaña SINAC | % Estrategia Implementada | 100% | X | X | X | X | Departamento de Comunicaciones | 100000